## EDT Shidell
Código | Entregable / Tarea | Duración (días) | Inicio | Fin | Responsable | Dependencias
1 | SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVA SHIDELL | 51 | 04/24/2026 | 06/13/2026 | GP
1.1 | FASE 1: PLANIFICACIÓN Y REQUISITOS | 6 | 04/24/2026 | 04/29/2026 | GP
1.1.1 | Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter) | 1 | 04/24/2026 | 04/24/2026 | GP
1.1.2 | Especificación de Requisitos de Usuario (Docente, Estudiante, Padre, Admin) | 2 | 04/25/2026 | 04/26/2026 | GP | 1.1.1
1.1.3 | Matriz de Trazabilidad de Requisitos y Alcance Detallado | 1 | 04/27/2026 | 04/27/2026 | GP | 1.1.2
1.1.4 | Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) y Diccionario de EDT | 1 | 04/28/2026 | 04/28/2026 | GP | 1.1.3
1.1.5 | Plan de Gestión del Cronograma (Gantt) y Aprobación de Hitos | 1 | 04/29/2026 | 04/29/2026 | GP | 1.1.4
1.2 | FASE 2: DISEÑO DE ARQUITECTURA E INTERFACES | 6 | 04/30/2026 | 05/05/2026 | AB / DF
1.2.1 | Modelo Entidad-Relación de Base de Datos (11 Entidades de Shidell) | 2 | 04/30/2026 | 05/01/2026 | AB | 1.1.5
1.2.2 | Scripts DDL PostgreSQL y Modelo Lógico de Datos | 1 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | AB | 1.2.1
1.2.3 | Wireframes y Prototipo de Alta Fidelidad en Figma (4 Portales UX) | 2 | 05/02/2026 | 05/03/2026 | DF | 1.1.5
1.2.4 | Validación del Diseño y Contratos de la API REST con Stakeholders | 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | GP | 1.2.2, 1.2.3
1.2.5 | Configuración de Entornos de Control de Versiones (Git) y CI/CD | 1 | 05/05/2026 | 05/05/2026 | AB | 1.2.4
1.3 | FASE 3: DESARROLLO DEL BACKEND (SPRING BOOT 3.3) | 12 | 05/06/2026 | 05/17/2026 | AB
1.3.1 | Setup del Proyecto Maven, pom.xml y Estructura Multicapa | 1 | 05/06/2026 | 05/06/2026 | AB | 1.2.5
1.3.2 | Implementación de Entidades JPA y Repositorios (Spring Data JPA) | 2 | 05/07/2026 | 05/08/2026 | AB | 1.3.1
1.3.3 | Capa de Seguridad: Autenticación, Firma de Tokens y AuthInterceptor | 2 | 05/09/2026 | 05/10/2026 | AB | 1.3.2
1.3.4 | Servicios de Cursos, Tareas y Entregas (Módulo Docente/Estudiante) | 2 | 05/11/2026 | 05/12/2026 | AB | 1.3.3
1.3.5 | Servicios de Calificaciones y Asistencias (Módulo Docente) | 2 | 05/13/2026 | 05/14/2026 | AB | 1.3.4
1.3.6 | Servicios de Mensajería Escolar Interna y Foros de Consulta | 1 | 05/15/2026 | 05/15/2026 | AB | 1.3.4
1.3.7 | Módulo de Notificaciones y Alertas Reactivas para Padres (Observer) | 1 | 05/16/2026 | 05/16/2026 | AB | 1.3.5
1.3.8 | Pruebas Unitarias de Capa Service y Mockito (Surefire compatible) | 1 | 05/17/2026 | 05/17/2026 | AB | 1.3.7
1.4 | FASE 4: DESARROLLO DEL FRONTEND (RESPONSIVE UI) | 12 | 05/18/2026 | 05/29/2026 | DF
1.4.1 | Maquetación Base HTML5/CSS3 (index.css con Diseño Responsivo) | 2 | 05/18/2026 | 05/19/2026 | DF | 1.3.8
1.4.2 | Implementación del Módulo de Inicio de Sesión y Control de Acceso UI | 2 | 05/20/2026 | 05/21/2026 | DF | 1.4.1
1.4.3 | Desarrollo de Interfaz Administrativa (Gestión de Usuarios y Cursos) | 2 | 05/22/2026 | 05/23/2026 | DF | 1.4.2
1.4.4 | Desarrollo de Interfaz de Docentes (Asistencia, Notas, Materiales) | 2 | 05/24/2026 | 05/25/2026 | DF | 1.4.2
1.4.5 | Desarrollo de Interfaces de Estudiantes y Padres (Tareas, Progreso) | 2 | 05/26/2026 | 05/27/2026 | DF | 1.4.4
1.4.6 | Integración de Vistas con API REST (Fetch JS, Manejo de Cookies/Uploads) | 2 | 05/28/2026 | 05/29/2026 | DF | 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5
1.5 | FASE 5: ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y OPTIMIZACIÓN | 9 | 05/30/2026 | 06/07/2026 | QA / AB
1.5.1 | Pruebas Funcionales E2E en Entorno Local (H2 / PostgreSQL) | 2 | 05/30/2026 | 05/31/2026 | QA | 1.4.6
1.5.2 | Reporte de Bugs, Depuración de Excepciones y Ajustes de Código | 2 | 06/01/2026 | 06/02/2026 | AB | 1.5.1
1.5.3 | Pruebas de Usabilidad con Usuarios Clave (Feedback de Docentes/Padres) | 2 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | QA | 1.5.2
1.5.4 | Optimización de Consultas SQL y Refactorización de Código Complejo | 2 | 06/05/2026 | 06/06/2026 | AB | 1.5.3
1.5.5 | Pruebas Finales de Seguridad (API endpoints, CORS, Autenticación) | 1 | 06/07/2026 | 06/07/2026 | QA | 1.5.4
1.6 | FASE 6: DESPLIEGUE, CAPACITACIÓN Y CIERRE | 6 | 06/08/2026 | 06/13/2026 | GP / AB
1.6.1 | Aprovisionamiento y Configuración de PostgreSQL Cloud (Render/AWS) | 1 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | AB | 1.5.5
1.6.2 | Compilación de Entregable (JAR vía Maven) y Despliegue en Servidor | 1 | 06/09/2026 | 06/09/2026 | AB | 1.6.1
1.6.3 | Pruebas de Humo en Producción y Migración de Datos Iniciales (Seeders) | 1 | 06/10/2026 | 06/10/2026 | QA | 1.6.2
1.6.4 | Redacción de Documentación Técnica y Manuales de Usuario (4 Roles) | 2 | 06/11/2026 | 06/12/2026 | GP | 1.6.3
1.6.5 | Cierre Administrativo, Lecciones Aprendidas y Presentación Final | 1 | 06/13/2026 | 06/13/2026 | GP | 1.6.4